Приложение

к приказу управления образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района

от 23 января 2024 года №20

План-график («дорожная карта»)

реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений Свердловского района в 2024 году

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Задачи | Сроки | | Ответственные | | Показатели реализации |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 |
| 1. Организационно - управленческая деятельность | | | | | | |
| 1.1. | Создание муниципальной нормативно-правовой базы по формированию у обучающихся функциональной грамотности | Январь 2024 г. | | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | | Создана муниципальная нормативно- правовая база по формированию у обучающихся функциональной грамотности |
| 1.2 | Разработка планов работы муниципальных общеобразовательных учреждений по обеспечению формирования функциональной  грамотности обучающихся | Январь - февраль 2024 г. | | Общеобразовательные учреждения | | Разработаны планы работы общеобразовательных учреждений по формированию функциональной грамотности обучающихся |
| 1.3. | Использование в учебном процессе банка заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся. | Январь - декабрь 2024 г. | | Общеобразовательные учреждения | | Общеобразовательные учреждения используют в учебном процессе банк заданий для оценки функциональной грамотности обучающихся |
| 1.4. | Проведение совещаний с руководителями общеобразовательных учреждений по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся (в контексте реализации ФГОС общего образования) | Февраль, октябрь 2024 г. | | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | | Проведены совещания с руководителями общеобразовательных учреждений |
| 1.5. | Проведение заседаний РПС с включением тематики по формированию функциональной грамотности обучающихся | Март, август  2024 г. | | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | | Проведены заседания РПС |
| 1.6 | Проведение мониторинга исполнения плана - графика реализации мероприятий по обеспечению формирования функциональной грамотности обучающихся общеобразовательных учреждений Свердловского района | Ноябрь 2024 г. | | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | | Проведен мониторинг исполнения плана-графика по формированию функциональной грамотности обучающихся |
| 1. Научно - методическое сопровождение формирования и оценки функциональной грамотности обучающихся | | | | | | |
| 2.1. | Направление на курсы повышения квалификации учителей по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В соответствии с планом-графиком ОИРО | | Руководители общеобразовательных учреждений | | Учителя посетили курсы повышения квалификации по вопросам формирования функциональной грамотности. |
| 2.2. | Организация участия педагогических работников в вебинарах, семинарах по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | В соответствии с планами ОИРО | | Руководители общеобразовательных учреждений | | Педагогические работники участвовали в семинарах, вебинарах по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности |
| 2.3. | Создание банка успешного опыта работы учителей по вопросам формирования функциональной грамотности | Январь - декабрь 2024 г. | | Руководители общеобразовательных учреждений Руководители РПС. | | Создан банк успешного опыта работы по формированию функциональной грамотности |
| 2.4. | Проведение семинаров с различными категориями руководящих работников по вопросам формирования и оценки функциональной грамотности | По плану  методической  работы | | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | | Проведены семинары с различными категориями руководящих работников по  формированию и оценке функциональной грамотности |
| 2.5. | Информационно – методическое сопровождение реализации муниципального плана – графика по формированию функциональной грамотности | Январь - декабрь 2024 г. | | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | | Осуществлено информационно - методическое сопровождение реализации  муниципального плана-графика по формированию функциональной грамотности |
| 2.6. | Проведение единого методического дня по формированию и оценке функциональной грамотности обучающихся. | Февраль 2024 г. | | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | | Проведён единый методический день |
| 2.7. | Организация участия педагогов в метапредметной олимпиаде по формированию и оценке функциональной грамотности | Ноябрь 2024 г. | | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района  Руководители общеобразовательных учреждений | | Педагоги приняли участие в метапредметной олимпиаде по формированию и оцен2ке функциональной грамотности |
| 2.8. | Организация участие педагогов в межрегиональной научно -практической онлайн – конференции «Реализация ФГОС общего образования: управленческие практики и методическое сопровождение» | 26 апреля 2024 г. | | Управление  образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района  Руководители общеобразовательных учреждений | | Педагоги приняли участие в межрегиональной научно- практической конференции |
| 2.9. | Консультирование педагогов по вопросам формированию и оценке функциональной грамотности | Январь - декабрь 2024 г. | | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | | Проведены консультации для педагогов |
| 1. Работа с обучающимися | | | | | | |
| 3.1. Работа с обучающимися в урочной деятельности по формированию функциональной грамотности | | | | | | |
| 3.1.1. | Внедрение в учебный процесс заданий по формированию функциональной грамотности | Январь - декабрь 2024 г. | | Общеобразовательные учреждения | | В учебный процесс внедрены задания по формированию функциональной грамотности. |
| 3.1.2. | Проведение мероприятий с обучающимися по формированию функциональной грамотности (конкурсы, проекты, развивающие беседы, марафоны и др.) | Февраль - март  2024 г. | | Руководители общеобразовательных учреждений | | Проведены массовые мероприятия |
| 3.1.3. | Участие в Едином дне текста | Февраль 2024 г. | | Руководители общеобразовательных учреждений | | Приняли участие в Едином дне текста |
| 3.2. Работа с обучающимися во внеурочной деятельности и в системе дополнительного образования по формированию функциональной грамотности | | | | | | |
| 3.2.1. | Организация обучающихся в участии в практикумах по решению контекстных задач, проводимых Орловским ИРО | Январь - декабрь 2024 г. | | Руководители общеобразовательных учреждений | | Обучающиеся участвовали в практикумах, проводимых ОИРО, по функциональной грамотности |
| 3.2.2. | Проведение мероприятий по формированию функциональной грамотности на базе центров образования «Точка роста». | Январь - декабрь 2024 г. | | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района  Руководители общеобразовательных учреждений | | Проведены мероприятия по формированию функциональной грамотности на базе центров «Точка роста». |
| 4. Итоговые мероприятия | | | | | | |
| 4.1. | Анализ результатов проведённых мероприятий. Формирование аналитического отчета | | Июнь-август 2024г | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района | Сформирован аналитический отчет о проделанной работе. | | |
| 4.2. | Организация работы по устранению выявленных недостатков. | | Сентябрь - октябрь 2024 г. | Управление образования, молодежи и спорта администрации Свердловского района,  руководители общеобразовательных учреждений | Разработаны мероприятия по устранению выявленных недостатков. | | |